## Sheet1
WBS表
一、项目基本概况
项目名称： |  | 时间管理APP |  | 项目编号 |  | SE2018-G01
制作人： |  | 郦哲聪 |  | 审核人：
项目经理： |  | 郦哲聪 |  | 制作日期： |  | 2018.03.17
二、工作分解结构（R-负责人；A-辅助；I-通知）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 郦哲聪 | 陈铉文 | 刘晓倩 | 输入 | 输出
1.1.1 | 项目简介 | 项目定义 | 3 | 1 | R | A | A | 杨枨老师项目提出 | 明确的项目目标
1.1.2 |  | 文档编写 | 3 | 2 | A | A | R | 项目目标 | 项目简介Word及PPT
1.1.3 |  | 校验上交 | 1 | 1 | R | I | I | 项目简介Word及PPT | 项目简介Word及PPT（修订版）
1.2.1 | 项目计划 | 人员分工 | 3 | 1 | R | A | A | 项目简介Word | WBS表（初始草稿）
1.2.2 |  | 任务分解 | 1 | 1 | R | I | I | WBS表（初始草稿） | 甘特图（初始草稿）
1.2.3 |  | 文档编写 | 3 | 2 | A | A | R | WBS表（初始草稿）、甘特图（初始草稿）、项目简介Word及PPT | 项目计划Word
1.2.4 |  | 计划修订 | 3 | 2 | R | A | A | 项目计划Word | 项目计划Word、可行性分析报告（草稿）
1.3.1 | 评审阶段 | ppt制作 | 1 | 2 | R | I | I | 项目计划Word、可行性分析报告（草稿）、WBS表（初始草稿）、甘特图（初始草稿）、项目简介Word及PPT | 项目计划PPT
1.3.2 |  | 校验上交 | 3 | 1 | A | A | R | 项目计划PPT、项目计划Word、可行性分析报告（草稿） | 项目计划PPT（修订版）、项目计划Word（修订版）、可行性分析报告（草稿）
2.1.1 | 可行性分析 | 技术可行性分析 | 3 | 1 | A | A | R | 项目计划PPT、项目计划Word（修订版）、可行性分析报告（草稿） | 可行性分析报告
2.1.2 |  | 操作可行性分析 | 3 | 1 | A | A | R | 项目计划PPT、项目计划Word（修订版）、可行性分析报告（草稿） | 可行性分析报告
2.1.3 |  | 社会可行性分析 | 3 | 1 | A | A | R | 项目计划PPT、项目计划Word（修订版）、可行性分析报告（草稿） | 可行性分析报告
2.1.4 |  | 系统流程图初步设计 | 1 | 1 | R | I | I | 项目计划PPT、项目计划Word（修订版）、可行性分析报告 | 系统流程图（草稿）
2.1.5 |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | A | R | 项目计划PPT、项目计划Word（修订版）、可行性分析报告 | 可行性分析报告
2.2.1 | 需求分析 | 需求获取 | 3 | 1 | A | A | A | 问卷调查 | 需求分析图表
2.2.2 |  | 需求建模 | 1 | 2 | R | I | I | 需求分析图表、问卷调查、项目计划Word（修订版） | 数据实体模型
2.2.3 |  | UI初步设计 | 1 | 2 | I | R | I | 系统流程图（草稿） | ui界面原型
2.2.4 |  | 数据流图 | 1 | 2 | I | I | R | 数据实体模型、系统流程图（草稿） | 数据流图
2.2.5 |  | 建立数据字典 | 1 | 2 | R | I | I | 数据实体模型 | 数据字典
2.2.6 |  | 文档编写 | 3 | 2 | A | A | R | 需求分析图表、数据实体模型、ui界面原型、数据流图、数据字典、项目计划Word（修订版） | 需求分析报告
2.3.1 | 评审阶段 | ppt制作 | 1 | 2 | R | I | I | 需求分析报告、可行性分析报告、项目计划Word（修订版） | 需求分析阶段PPT
2.3.2 |  | 校验上交 | 3 | 1 | A | A | R | 需求分析阶段PPT | 需求分析阶段PPT（修订版）
3.1.1 | 软件设计 | 系统流程图 | 3 | 1 | R | A | A | 系统流程图（草稿）、需求分析报告、项目计划Word（修订版） | 系统流程图
3.1.2 |  | 界面设计 | 1 | 1 | I | R | I | 系统流程图、ui界面原型 | ui界面
3.1.3 |  | 界面设计修改 | 2 | 2 | I | R | A | ui界面 | ui界面（修订版）
3.1.4 |  | 软件结构设计 | 3 | 2 | R | I | A | 系统流程图 | 软件结构设计报告
3.1.5 |  | 数据库设计 | 2 | 2 | A | R | I | 数据实体模型、系统流程图 | 数据库设计报告
3.1.6 |  | 数据字典完善 | 2 | 1 | A | R | I | 数据库设计报告、数据字典 | 数据字典（修订版）
3.1.6 |  | 制订测试方案 | 2 | 2 | A | I | R | 软件结构设计报告、需求分析报告、项目计划Word（修订版） | 测试方案
3.1.7 |  | 伪代码编写1 | 2 | 2 | A | I | R | 软件结构设计报告 | 伪代码1
3.1.8 |  | 伪代码编写2 | 2 | 2 | R | I | A | 软件结构设计报告 | 伪代码2
3.1.9 |  | 伪代码编写3 | 2 | 2 | I | R | A | 软件结构设计报告 | 伪代码3
3.1.10 |  | 文档书写 | 1 | 2 | I | I | R | 软件结构设计报告、系统流程图、项目计划Word（修订版）、ui界面（修订版）、数据库设计报告、数据字典（修订版）、测试方案、伪代码1、伪代码2、伪代码3 | 总体设计word、详细设计Word
3.2.1 | 评审阶段 | ppt制作 | 1 | 2 | R | I | I | 总体设计word、详细设计Word | 软件设计阶段PPT
3.2.2 |  | 校验上交 | 3 | 1 | A | A | R | 软件设计阶段PPT、总体设计word、详细设计Word | 软件设计阶段PPT（修订版）
4.1.1 | 编码实现 | 代码实现1 | 2 | 2 | A | I | R | 伪代码1 | 实现代码1
4.1.2 |  | 代码实现2 | 2 | 2 | I | A | R | 伪代码2 | 实现代码2
4.1.3 |  | 代码实现3 | 2 | 2 | R | A | I | 伪代码3 | 实现代码3
4.1.4 |  | 单元测试清单 | 3 | 2 | A | A | R | 实现代码1、实现代码2、实现代码3、测试方案 | 单元测试方案
4.2.1 | 单元测试 | 测试 | 3 | 2 | A | A | R | 单元测试方案 | 测试结果报告
4.2.2 |  | 代码修改 | 3 | 2 | R | A | A | 测试结果报告、实现代码1、实现代码2、实现代码3 | 实现代码（修改版）
4.2.3 |  | 文档编写 | 3 | 2 | A | A | R | 实现代码（修改版） | 测试结果报告（修订版）
4.3.1 | 阶段评审 | ppt制作 | 3 | 1 | R | A | A | 测试结果报告（修订版）、实现代码（修改版）、项目计划Word（修订版） | 单元测试PPT
4.3.2 |  | 文档整理 | 1 | 2 | I | I | R | 总体设计word、详细设计Word、项目计划Word（修订版）、需求分析报告、可行性分析报告 | 正式版文档整合包、总体测试清单
4.3.3 |  | 校验上交 | 1 | 1 | I | I | R | 单元测试PPT | 单元测试PPT（修订版）
5.1.1 | 总体测试 | 测试 | 3 | 2 | R | A | A | 测试方案、总体测试清单 | 总测试报告
5.1.2 |  | 代码修改 | 3 | 2 | R | A | A | 总测试报告 | 实现代码（再修订版）
5.1.3 |  | 文档编写 | 3 | 2 | R | A | A | 实现代码（再修订版）、总测试报告 | 总格测试文档
5.2.1 | 项目收尾 | 文档整理 | 3 | 2 | R | A | A | 正式版文档整合包、总格测试文档、测试结果报告（修订版）、实现代码（再修订版） | 正式版文档整合包（修订版）
5.2.2 |  | ppt制作 | 3 | 2 | R | A | A | 正式版文档整合包（修订版） | 项目总结PPT
5.2.3 |  | 校验上交 | 3 | 2 | R | A | A | 项目总结PPT | 项目总结PPT（修订版）